УТВЕРЖДАЮ

Аникеев Александр Сергеевич

министр образования и науки

Калужской области

(ф.и.о.  руководителя органа

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации)

___________________

(подпись)

_______________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

организациями в сфере образования<1>

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Калужской  «Обнинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»

(наименование организации)

на 2024 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: - на информационных стендах в помещении организации. | - Устранение несоответствия информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении школы-интерната, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами. - Поддержание в актуальном состоянии информации (сведений) о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении школы-интерната. - Своевременное обновление информации на стендах учреждения о деятельности. | до 29.02.2024 постоянно в течение года | Администрация (зам. директора по АХР Рыжова И.А.) |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: - на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - Устранение несоответствия информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет». - Своевременное обновление информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет». - Поддержание в актуальном состоянии информации (сведений) о деятельности образовательной организации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 30.01.2024 до 30.09.2024 постоянно | Ответственный за ведение официального сайта Ляляева А.С. |  |  |
| Отсутствие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | - Размещение на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - Обеспечение технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг. - Размещение анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее. | до 31.03.2024. | Ответственный за ведение официального сайта Ляляева А.С. |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, неудовлетворенные открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте | - Организация активной работы с потребителями услуг, используя официальный сайт организации, в том числе организация возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации: - по телефону; - по электронной почте. - Обеспечить возможность внесения предложений, направленных на улучшение работы организации. - Размещение раздела "Часто задаваемые вопросы" на официальном сайте организации в сети "Интернет". Обеспечение его функционирования. | до 31.03.2024. | Ответственный за ведение официального сайта Ляляева А.С. |  |  |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, неудовлетворенные комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Своевременное обновление информации на официальном сайте образовательной организации сведений о наличии необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся, об условиях для индивидуальной работы с обучающимися, о наличии кружков, спортивных секций, творческих коллективов | постоянно | Зам. директора по УВР Щербакова Ответственный за ведение официального сайта Ляляева А.С. |  |  |
| III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Территория, прилегающая к зданиям организации, и помещений не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Оборудование территории, прилегающей к зданию организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов: - обеспечение выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов. | 31.08.2024 | Директор Ветитнев О.М. |  |  |
| В организации не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: - Установка знаков доступности: тактильные таблички, знаки и мнемосхемы. Информационные и предупреждающие знаки. Информационные табло и таблички. - Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастной основе. - Изучение потребности в предоставлении услуг сурдопереводчика и тифлопедагога. При наличии потребности обеспечить предоставление услуги – направить на обучение сотрудника организации.- | до 31.12.2024 | Директор Ветитнев О.М. |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, неудовлетворенные доступностью образовательных услуг для инвалидов | Своевременно информировать и размещать информацию на официальном сайте об организации доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов. | постоянно | Зам. директора по УВР Щербакова Ответственный за ведение официального сайта Ляляева А.С. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, неудовлетворенные доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | - Включать вопросы по повышению доброжелательности и вежливости работников на общих собраниях работников учреждения. - Издание и принятие Положения о нормах профессиональной этики работников школы-интерната. - Соблюдение этических норм, следование требованиям профессиональной этики. - Обеспечение права на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. | до 31.12.2024 до 01.03.2024г постоянно | Директор Вететнев О.М., зам. директора по АХР Рыжова все работники |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, неудовлетворенные доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | - Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости педагогических работников. - Издание и принятие Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников. - Соблюдение этических норм, следование требованиям профессиональной этики. - Обеспечение права на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. - Проведение мероприятий с целью профилактики профессионального выгорания (тренинги, разработка картотеки игр и упражнений для эмоциональной разрядки). | до 31.12.2024 до 01.03.2020г. постоянно в течение года | директор Ветитнев О.М. Зам. директора по УВР Щербакова А.М. все педработники педагоги-психологи Ширко Н.С., Зотова Е.Н., Бадалина Т.А., Миронова О.В. |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, неудовлетворенные доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | - Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости педагогических работников при дистанционных формах взаимодействия. - Включить вопросы соблюдения доброжелательности, вежливости, норм профессиональной этики педагогических работников при дистанционном общении. - Соблюдение этических норм, следование требованиям профессиональной этики при дистанционном общении. - Организовать «горячий телефон» и анкетирование родителей для жалоб и предложений устранению недостатков при дистанционном взаимодействии. | до 31.12.2024 до 31.12.2024 постоянно 30.04.2024. | директор Ветитнев О.М. Зам. директора по УВР Щербакова А.М. все педработники директор Ветитнев О.М |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, которые не готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее не рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию: Устранение недостатков в работе, выраженных получателями услуг: -информирование через сайт, родительские собрания; -проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий и праздников совместно с родителями мероприятий. | до 31.12.2024 | директор Ветитнев О.М. Зам. директора по УВР Щербакова А.М. зам. директора по АХР Рыжова И.А. |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, неудовлетворенные удобством графика работы организации | Анкетирование родителей, опрос для выявления предложений по улучшению условий оказываемых услуг.. | до 25.05.2024 | директор Ветитнев О.М. |  |  |
| Имеются получатели образовательных услуг, неудовлетворенные в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | - Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. - Размещение информации о школе-интернате на официальном сайте и социальных сетях, информационных сайтах города - Проведение мероприятий по информированию участников образовательного процесса о предоставляемых услугах и их качестве, | до 01.09.2024 | директор Ветитнев О.М. Зам. директора по УВР Щербакова А.М. Ответственный за ведение официального сайта Ляляева А.С. |  |  |

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации»,                        «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

<2> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».